- АДМИНИСТРАЦИЯ - ШАЙДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА - Сузунского района Новосибирской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

- __________			   			                                                       №____

Об утверждении Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом  Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области,   администрация Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Шайдуровский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шайдуровского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области                                    Д.Г.Сизов

Утверждена: Постановлением

администрации

Шайдуровского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

от ____________ №____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы (далее Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области (далее Муниципальное образование, поселение). |
| Участники муниципальной программы | -Администрация Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области; -Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Сузунского района -Исполнители по муниципальным контрактам. |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения; - повышение уровня благоустройства общественных пространств (территорий общего пользования); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программные мероприятия рассчитаны на период до конца 2022г. |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Периоды год; Источники финансирования, тыс.руб.. ФБ; Обл.; МО; Прочие; Всего. 1; 2; 4; 5; 6. 2018; 1238,0; 666,0; 96,0; 0,0; 2000,0. 2019; 619,0; 333,0; 48,0; 0,0; 1000,0. 2020; 619,0; 333,0; 48,0; 0,0; 1000,0. 2021; 619,0; 333,0; 48,0; 0,0; 1000,0. 2022; 619,0; 333,0; 48,0; 0,0; 1000,0. Итого; 3714,0; 1998,0; 288,0; 0,0; 6000,0. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) %; -доля площади благоустроенных территорий общественных пространств (общего пользования)%. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства поселения |

2. Характеристика сферы действия программы и текущего состояния сферы благоустройства Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

Природно-климатические условия муниципального образования Шайдуровский сельсовет, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры поселения.

На сегодняшний день в Шайдуровском сельсовете уровень физического и морального износа элементов благоустройства дворовых территорий (освещение, ограждение, детские и спортивные площадки и др.)  дорожного покрытия внутриквартальных дорог и проездов,  улиц, парков, а также пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории поселения достаточно высок.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения,  наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку,  будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения.

Понятия и термины, используемые в программе:

Благоустройство территории муниципального образования – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Общественные пространства муниципального образования включают в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе поселения.

Дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) – обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) – выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.)

3. Приоритеты политики благоустройства,

формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Одной из основных целей развития муниципального образования является обеспечение высокого уровня жизни населения и формирование облика поселения с высоким уровнем комфорта проживания.

В течение последних лет благоустройству территории уделяется большое внимание, его развитие – одна из приоритетных задач местной администрации.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Основная цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения;

2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий проживания жителей, улучшение внешнего облика поселения. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является достижение следующих показателей:

-доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

-охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах)

-доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Сведения о показателях (индикаторах) в Приложении №1.

Муниципальная программа рассчитана на период 2018-2022 годы.

4. Состав основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия - благоустройство территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

В поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям. Необходим комплексный подход к благоустройству, включающий в себя:

1.  Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2. Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

а) Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

б) Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение территорий;

- оборудование автомобильных парковок.

- иные виды работ.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ, определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных расчетов, спецификаций.

Перечень объектов, подлежащих благоустройству, и основные мероприятия муниципальной программы, направленные на решение основной задачи муниципальной программы, представлены в Приложении №2.

5. Особенности формирования муниципальной программы

Принятие предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирных домов в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, на которых планируется благоустройство в период действия муниципальной программы в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области;

- рассмотрения и оценки предложений организаций на включение общественной территории   поселения, на которой  планируется благоустройство в период действия муниципальной программы в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области;

- рассмотрения и оценки данных по инвентаризации дворовой и общественной территории, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 № 300-п.;

-проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в  период действия муниципальной программы, утверждается общественной комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, а также территорий общего пользования поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Финансирование муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств Федерального, областного и бюджета муниципального образования поселения. Общий объем финансирования программных мероприятий в период действия муниципальной программы составит 6000,0 тыс.руб. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы в Приложении №3.

В рамках минимального и дополнительного перечня работ при выполнении мероприятий по благоустройству общедомовой территории многоквартирных домов предусматривается выполнение жителями неоплачиваемых работ (трудовое участие), не требующих специальной квалификации: подготовка дворовой территории к началу работ (снятие старого ограждения, уборка мусора), и другие работы (озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

В рамках минимального и дополнительного перечня работ при выполнении мероприятий по благоустройству общедомовой территории многоквартирных домов предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц. При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Иные лица и организации могут участвовать в реализации муниципальной программы на основаниях, определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц

Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий будет проводиться на счетах управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома.

Денежные средства вносятся собственниками многоквартирных домов на счета управляющих компаний в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

Управляющая компания перечисляет собранные средства собственников многоквартирных домов на счет поселения до начала работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с Соглашением.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Муниципальное образование осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее тридцати дней после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Муниципальное образование обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-	экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

-	неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-	не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-	возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-	возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7. Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории поселения

Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории поселения, а также его утверждение в рамках реализации муниципальной программы.

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Разработка дизайн-проектов

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий осуществляется специализированной организацией совместно с администрацией муниципального образования.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, а также в соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, муниципальное образование уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией муниципального образования в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий осуществляется с участием представителей управляющих компаний, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации муниципального образования.

8. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы.

Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий возлагается на общественную комиссию, утвержденную постановлением администрации Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

Исполнитель по каждому мероприятию муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Приложение 1

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | Проценты | 12,5 | 30,0 | 47,5 | 65,0 | 82,5 | 100 |
| 2 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) | Проценты | 15,5 | 32,5 | 49,5 | 66,5 | 83,5 | 100 |
| 3 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей пощади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. | Проценты | 52,0 | 61,6 | 71,2 | 80,8 | 90,4 | 100 |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| Выполнение работ по благоустройству общедомовой территории жилого дома (согласно Решения Общественной комиссии на период 2018-2022гг.) по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шайдурово, ул.Школьная, д.13 | -Администрация Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области | 2018 | 2019 | Благоустройство дворовых территорий согласно минимального и дополнительного перечня работ, согласно решения заинтересованных лиц. |
| Выполнение работ по благоустройству общественной территории (согласно Решения Общественной комиссии на период 2018-2022гг.) по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с.Шайдурово, ул.Выглазова, 83 | -Администрация Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области | 2020 | 2022 | Благоустройство общественной территории. Виды работ согласно решения заинтересованных лиц. |

Приложение № 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы

| Наименование Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Период | Источник финансирования |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МО | Прочие |  |
| «Формирование современной городской среды на территории Шайдуровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» | Администрация Шайдуровского сельсовета | 2018 | 1238,0 | 666,0 | 96,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  |  | 2019 | 619,0 | 333,0 | 48,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  |  | 2020 | 619,0 | 333,0 | 48,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  |  | 2021 | 619,0 | 333,0 | 48,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  |  | 2022 | 619,0 | 333,0 | 48,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | ИТОГО | * | 3714,0 | 1998,0 | 288,0 | 0,0 | 6000,0 |